## Performance % Complete
SESION 13: Calculo de Porcentaje de Avance Real (Performance % Complete) para Actividades, Paquetes de Trabajo, Entregables & Proyecto
Calculo de Performance en Funcion a Porcentaje de Avance Fisico & Horas Hombre |  |  |  |  | Plantilla Completa para el Calculo del Performance % Complete en Función a los Metrados de Obra
| BAC |  | EV | EV / BAC | [6 empty] | CANTIDADES METRADO |  |  |  | HORAS GANADAS |  |  | ACTIVIDADES | PAFP & PAFSE | E & P
Descripción | Horas Hombre LB01 | % Avance Fisico | Horas Hombre Ganadas | Performance % Complete | Descripción | Und. | Metrado | Ratio HH | Horas Hombre LB01 | %Incidencia LB 01 | Acum. Anterior | Avance Semanal | Avance Real Acum. | Saldo | Acum. Anterior | Avance Semanal | Avance Acum. | % Avance Fisico LB01 | % Avance Fisico Ponderado Parcial LB01 | Avance Fisico Ponderado Total
AMPLIACION PAD - CURSO MS PROJECT | 42696.9695 |  | 19897.1161 | 46.6% | AMPLIACION PAD - CURSO MS PROJECT |  |  |  | 42696.9695 | 100% | [9 empty] | 46.6%
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 12666.8421 |  | 2882.8592 | 22.76% | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 12666.8421 | 29.67% | [9 empty] | 22.76%
DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO | 191.9839 | 10% | 19.1984 | 10% | DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO | m3 | 4256.85 | 0.0451 | 191.9839 | 1.516% | 212.8425 | 212.8425 | 425.685 | 3831.165 | 9.5992 | 9.5992 | 19.1984 | 10% | 0.1516%
CORTE DE MATERIAL INORGANICO | 8787.9658 | 20% | 1757.5932 | 20% | CORTE DE MATERIAL INORGANICO | m3 | 249658.12 | 0.0352 | 8787.9658 | 69.38% | 44938.4616 | 4993.1624 | 49931.624 | 199726.496 | 1581.8338 | 175.7593 | 1757.5932 | 20% | 13.88%
CARGUIO DE ROCA VOLADA | 3686.8923 | 30% | 1106.0677 | 30% | CARGUIO DE ROCA VOLADA | m3 | 84561.75 | 0.0436 | 3686.8923 | 29.11% | 16912.35 | 8456.175 | 25368.525 | 59193.225 | 737.3785 | 368.6892 | 1106.0677 | 30% | 8.732%
SISTEMA DE SUB-DRENAJE | 1584.8581 |  | 152.5759 | 9.627% | SISTEMA DE SUB-DRENAJE |  |  |  | 1584.8581 | 3.712% | [9 empty] | 9.627%
EXCAVACION PARA SUB-DRENAJE (ROCA SUELTA) | 851.5286 | 5% | 42.5764 | 5% | EXCAVACION PARA SUB-DRENAJE (ROCA SUELTA) | m3 | 5269.36 | 0.1616 | 851.5286 | 53.73% | 0 | 263.468 | 263.468 | 5005.892 | 0 | 42.5764 | 42.5764 | 5% | 2.686%
TUBERIA PERFORADA CPT-HDPE DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE 200mm | 733.3295 | 15% | 109.9994 | 15% | TUBERIA PERFORADA CPT-HDPE DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE 200mm | m | 4256.12 | 0.1723 | 733.3295 | 46.27% | 425.612 | 212.806 | 638.418 | 3617.702 | 73.3329 | 36.6665 | 109.9994 | 15% | 6.941%
RELLENO ESTRUCTURAL | 11605.6327 |  | 907.4977 | 7.819% | RELLENO ESTRUCTURAL |  |  |  | 11605.6327 | 27.18% | [9 empty] | 7.819%
CARGUIO DE RELLENO ESTRUCTURAL | 2530.6558 | 0% | 0 | 0% | CARGUIO DE RELLENO ESTRUCTURAL | m3 | 120507.42 | 0.021 | 2530.6558 | 21.81% | 0 | 0 | 0 | 120507.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
COLOCACION DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL | 9074.9769 | 10% | 907.4977 | 10% | COLOCACION DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL | m3 | 94236.52 | 0.0963 | 9074.9769 | 78.19% | 2827.0956 | 6596.5564 | 9423.652 | 84812.868 | 272.2493 | 635.2484 | 907.4977 | 10% | 7.819%
SISTEMA DE REVESTIMIENTO | 16839.6367 |  | 15954.1833 | 94.74% | SISTEMA DE REVESTIMIENTO |  |  |  | 16839.6367 | 39.44% | [9 empty] | 94.74%
CAPA IMPERMEABLE (CLAY) | 4427.267 |  | 3541.8136 | 80% | CAPA IMPERMEABLE (CLAY) |  |  |  | 4427.267 | 26.29% | [8 empty] | 80%
CONFORMACION DE CAPA IMPERMEABLE (CLAY) E=0.30m | 4427.267 | 80% | 3541.8136 | 80% | CONFORMACION DE CAPA IMPERMEABLE (CLAY) E=0.30m | m3 | 86301.5 | 0.0513 | 4427.267 | 100% | 43150.75 | 25890.45 | 69041.2 | 17260.3 | 2213.6335 | 1328.1801 | 3541.8136 | 80% | 80%
GEOMEMBRANA | 12412.3697 |  | 12412.3697 | 100% | GEOMEMBRANA |  |  |  | 12412.3697 | 73.71% | [8 empty] | 100%
INSTALACION DE GEOMEMBRANA LLDPE e= 2mm EN PAD Y BERMAS | 12412.3697 | 100% | 12412.3697 | 100% | INSTALACION DE GEOMEMBRANA LLDPE e= 2mm EN PAD Y BERMAS | m2 | 93046.25 | 0.1334 | 12412.3697 | 100% | 88393.9375 | 4652.3125 | 93046.25 | 0 | 11791.7513 | 620.6185 | 12412.3697 | 100% | 100%
Descripción | Horas Hombre LB01 | % Avance Fisico | Horas Hombre Ganadas | Performance % Complete
AMPLIACION PAD - CURSO MS PROJECT | 42696.9695 |  | 19897.1161 | 46.6%
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 12666.8421 |  | 2882.8592 | 22.76%
DESBROCE DE MATERIAL ORGANICO | 191.9839 | 10% | 19.1984 | 10%
CORTE DE MATERIAL INORGANICO | 8787.9658 | 20% | 1757.5932 | 20%
CARGUIO DE ROCA VOLADA | 3686.8923 | 30% | 1106.0677 | 30%
SISTEMA DE SUB-DRENAJE | 1584.8581 |  | 152.5759 | 9.627%
EXCAVACION PARA SUB-DRENAJE (ROCA SUELTA) | 851.5286 | 5% | 42.5764 | 5%
TUBERIA PERFORADA CPT-HDPE DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE 200mm | 733.3295 | 15% | 109.9994 | 15%
RELLENO ESTRUCTURAL | 28445.2694 |  | 16861.681 | 59.28%
CARGUIO DE RELLENO ESTRUCTURAL | 2530.6558 | 0% | 0 | 0%
COLOCACION DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL | 9074.9769 | 10% | 907.4977 | 10%
SISTEMA DE REVESTIMIENTO | 16839.6367 |  | 15954.1833 | 94.74%
CAPA IMPERMEABLE (CLAY) | 4427.267 |  | 3541.8136 | 80%
CONFORMACION DE CAPA IMPERMEABLE (CLAY) E=0.30m | 4427.267 | 80% | 3541.8136 | 80%
GEOMEMBRANA | 12412.3697 |  | 12412.3697 | 100%
INSTALACION DE GEOMEMBRANA LLDPE e= 2mm EN PAD Y BERMAS | 12412.3697 | 100% | 12412.3697 | 100%
FIN DE CLASE
DUDAS, PREGUNTAS? >>> En el grupo de Facebook
Siguiente Clase: Trabajo Propuesto N° 02 - Ejercicios de Calculo para el Performance % Complete